# Plan práctico de avance para la integración web con BDP

Guía conjunta para Guillermo García Sáez y Wan Asley Crespo Navarro

Objetivo. Terminar la integración con seguridad, centrando el esfuerzo en los problemas que pueden afectar a comandas, cobros, facturas, stock o sincronización. Los recuentos, etiquetas y formalismos del informe no deben detener el trabajo.

Decisión operativa. Wan puede seguir desarrollando y probando en su entorno local. El restaurante debe continuar en solo lectura hasta superar las pruebas críticas y completar una puesta en marcha por etapas.

# 1 Responsabilidades

| Responsable | Se encarga de | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Guillermo | Contactar con BDP y con el distribuidor; solicitar licencias y aclaraciones; obtener del restaurante las decisiones operativas; autorizar cada etapa del piloto. | Programar o diagnosticar el entorno local de Wan. Tampoco debe autorizar el modo automático completo de una sola vez. |
| Wan | Implementar, probar y documentar solo las funciones críticas; enviar a Guillermo la información técnica necesaria para las consultas a BDP; preparar controles, auditoría y recuperación. | Contactar con BDP por su cuenta, salvo que Guillermo se lo pida expresamente. Tampoco debe activar escrituras en producción sin autorización. |
| Restaurante | Confirmar qué funciones utiliza realmente, sus formas de pago, tipos de pedido, perfil de documentos y responsables para incidencias. | Decidir detalles técnicos de la API o probar cambios directamente durante el servicio sin un plan de reversión. |

# 2 Primer paso resolver las licencias

## 2.1 Qué debe hacer Guillermo

Guillermo debe pedir a BDP dos confirmaciones diferentes:

Entorno de Wan: una WebLinkRestAPI completa para desarrollo, sin las limitaciones de la edición gratuita.

## 2.3 Qué debe enviar Wan a Guillermo si BDP pide detalles

Función o endpoint que falla.

Versión de BDP y resultado completo de GetApplicationVersion para la aplicación 84.

Petición y respuesta exactas, eliminando contraseñas, tokens y datos sensibles.

Una pregunta concreta para BDP. Guillermo la enviará o la consultará por teléfono.

# 3 Definir qué necesita realmente el restaurante

Una función que el restaurante no utiliza no debe bloquear el lanzamiento; debe permanecer desactivada y anotarse para una fase posterior.

| Pregunta al restaurante | Respuesta | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| ¿Las comandas creadas desde la web deben imprimirse en cocina? | Sí / No | Si es sí, la impresora de cocina debe probarse en el piloto antes de usar pedidos reales. |
| ¿Se modifican y traspasan comandas o mesas durante el servicio? | Sí / No | Si es sí, modificación, concurrencia y traspasos son pruebas críticas. |
| ¿Se utilizarán pagos parciales, propinas y facturas desde la web? | Sí / No | Si es sí, requieren WebLinkRestAPI completa y se activan en la última etapa. |
| ¿BDP descuenta stock por venta y se usan artículos con escandallo? | Sí / No | Solo se prueban y activan las funciones de stock que realmente use el restaurante. |
| ¿Se harán inventarios absolutos o traspasos entre almacenes desde la web? | Sí / No | Las funciones no utilizadas permanecen desactivadas. |
| ¿Se utilizará la llamada al camarero o la validación manual de comandas? | Sí / No | Si no se usan, D21 y D31 no bloquean la primera versión. |

# 4 Trabajo crítico de Wan en el entorno local

Regla. Wan no necesita volver a justificar las 65 pruebas. Debe concentrarse en las operaciones que pueden perder datos, duplicar movimientos o provocar diferencias entre la web y BDP.

## 4.1 Identidad y licencia del entorno

Después de que Guillermo resuelva la licencia con BDP, ejecutar el diagnóstico de salud, inicio de sesión, versión y aplicación 84. Guardar la respuesta completa. El entorno no se considera equivalente al de producción hasta saber si ambos usan la misma modalidad funcional.

## 4.2 Comandas

Probar crear, añadir una línea, cambiar unidades o comentario, retirar una línea y anular. Después de cada operación, comprobar el mismo identificador, el contenido y el total en la web y en BDP.

## 4.3 Conflicto entre web y TPV

Provocar un cambio desde la web y otro desde el TPV sobre la misma comanda. El resultado debe mostrar un conflicto o aplicar una regla visible; nunca puede desaparecer un cambio sin aviso. Dos peticiones procedentes solo de la web no sustituyen esta prueba.

## 4.4 Propinas, pagos y facturación

Con la API completa, probar propina, pago parcial, pago total, doble clic, pérdida de respuesta y facturación con datos fiscales. Antes de reintentar, la integración debe consultar BDP. No puede existir un segundo cobro ni una segunda factura.

## 4.5 Reinicios y recuperación

Probar por separado el reinicio del proceso de sincronización, WebLinkRestAPI y BDP.NET. La cola, los vínculos y los resultados deben recuperarse sin duplicados. No hace falta un informe largo: basta una evidencia clara por cada reinicio.

## 4.6 Permisos por categorías

Mantener el interruptor general de solo lectura y permisos independientes para comandas, artículos y clientes, propinas y puntos, pagos, facturas, stock y camarero. Activar una categoría no puede habilitar ninguna otra.

## 4.7 Stock necesario

Probar únicamente las operaciones confirmadas por el restaurante. Cada prueba debe registrar stock inicial, operación y stock final. Escandallos, inventario absoluto o traspasos no deben bloquear el lanzamiento si no se utilizarán; permanecen apagados.

# 5 Evidencia mínima necesaria

No se exige una ficha exhaustiva para todo. Solo las pruebas críticas anteriores deben poder revisarse sin acceso al BDP de Wan.

Fecha, entorno, versión y modalidad de licencia.

Acción realizada y resultado esperado.

Resultado final en la web y en BDP.

Una captura, grabación breve o registro de auditoría, sin credenciales.

Estado final: superada, pendiente de BDP, pendiente de restaurante o desactivada porque no se utilizará.

Formato recomendado. Una tabla breve compartida entre Guillermo y Wan con una fila por prueba crítica y un enlace a la evidencia. No es necesario volver a redactar el informe completo cada vez.

# 6 Preparación del restaurante

Confirmar que la WebLinkRestAPI del restaurante es completa o tramitar la licencia comercial mediante el distribuidor.

Configurar las formas de pago y los tipos de pedido que usa realmente el restaurante.

Confirmar el perfil de documentos de venta para poder recuperar y conciliar facturas y cobros.

Crear una copia o snapshot reciente y comprobar el procedimiento para volver a solo lectura.

Elegir una franja fuera del servicio y asegurar que Wan puede observar la web y el TPV durante la prueba.

Mantener desactivadas todas las categorías que todavía no estén probadas o no vayan a utilizarse.

# 7 Puesta en marcha por etapas

No se activa todo a la vez. Cada etapa comienza con una categoría y solo avanza cuando web y BDP coinciden.

| Etapa | Qué se activa | Qué se comprueba | Cuándo se detiene |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Solo lectura | Durante al menos un servicio completo, comparar artículos, clientes, comandas conocidas y documentos. | Datos distintos, errores continuos o receptor inestable. |
| 1 | Una comanda autorizada manualmente | Crear y anular una comanda de prueba. Confirmar identificador, líneas, total y cocina si se utiliza. | Comanda duplicada, incompleta o no visible en uno de los sistemas. |
| 2 | Comandas automáticas | Operar primero con pocas comandas y revisar sincronización y conflictos. | Cambio perdido, duplicado o cola bloqueada. |
| 3 | Stock, solo si se utiliza | Activar únicamente las operaciones de stock ya probadas y cuadrar antes y después. | Cualquier descuadre o movimiento sin origen identificable. |
| 4 | Propinas, pagos y facturas | Ejecutar pruebas controladas con la licencia completa y comprobar caja, documento y auditoría. | Cobro dudoso, factura duplicada o diferencia económica. |
| 5 | Automático estable | Mantener solo las categorías superadas y revisar alertas durante los primeros servicios. | Ante una incidencia crítica, volver inmediatamente a solo lectura. |

# 8 Qué no debe frenar el proyecto

El número exacto de pruebas cerradas en un PDF.

La etiqueta utilizada para una prueba pendiente, siempre que la función permanezca desactivada.

La llamada al camarero, escandallos, inventarios o traspasos si el restaurante confirma que no los utilizará inicialmente.

Tener una captura exhaustiva de cada lectura o consulta sin riesgo económico.

Reescribir documentos anteriores para corregir frases que no afectan al programa.

# 9 Condiciones para considerar terminada la integración

☐ La web y BDP comparten los mismos identificadores y datos para las operaciones diarias elegidas.

☐ Los reintentos y reinicios no duplican comandas, cobros, facturas ni movimientos de stock.

☐ Los errores son visibles y dejan una operación pendiente o bloqueada; nunca se ocultan.

☐ Cada categoría puede activarse y desactivarse sin afectar a las demás.

☐ Existe un retorno inmediato a solo lectura.

☐ Las funciones no probadas están desactivadas y no aparecen como disponibles para el propietario.

☐ Guillermo, Wan y el restaurante conocen el procedimiento de incidencia y quién actúa en cada caso.

# 10 Próxima acción

Guillermo: enviar la consulta del apartado 2 a BDP y obtener del restaurante las respuestas del apartado 3.

Wan: mientras llega la respuesta de BDP, preparar las pruebas críticas, revisar los permisos por categoría y dejar desactivadas las funciones que dependan de la licencia completa.

Ambos: cuando BDP confirme las licencias, ejecutar primero las pruebas locales críticas y después seguir el piloto por etapas. No dedicar más tiempo a corregir recuentos o redacciones si no cambian el comportamiento del sistema.